## RH
MES | EFETIVO_CONTRATUAL | EFETIVO_REALIZADO | ADMISSOES | DESLIGAMENTOS | AFASTAMENTO | FERIAS | HORAS_PREVISTAS | HORAS_AUSENCIA
Jan/26 | 130 | 120 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21600 | 432
Fev/26 | 130 | 122 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20740 | 311
Mar/26 | 130 | 125 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22500 | 562
Abr/26 | 130 | 124 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21080 | 421
Mai/26 | 130 | 126 | 4 | 2 | 2 | 7 | 21420 | 321
Jun/26 | 130 | 128 | 3 | 1 | 1 | 6 | 23040 | 345
Jul/26 | 130 | 127 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22860 | 457
Ago/26 | 130 | 129 | 4 | 2 | 3 | 3 | 23220 | 290
Set/26 | 130 | 130 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23400 | 234
Out/26 | 130 | 128 | 3 | 2 | 2 | 6 | 21760 | 370

## SMA
MES | HHT | ACIDENTES_COM_AFASTAMENTO | ACIDENTES_SEM_AFASTAMENTO | ACIDENTES_TRAJETO | INSPECOES_PLANEJADAS | INSPECOES_REALIZADAS | DESVIOS_REGISTRADOS | DESVIOS_TRATADOS
Jan/26 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2
Fev/26 | 20740 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 3
Mar/26 | 22500 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1
Abr/26 | 21080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3
Mai/26 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2
Jun/26 | 23040 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3
Jul/26 | 22860 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4
Ago/26 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2
Set/26 | 23400 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2
Out/26 | 21760 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4

## Orcamento
MES | CATEGORIA | ORCADO | REALIZADO | CENTRO_CUSTO | UF
Jan/26 | Mão de Obra e Encargos | 180000 | 178500 | CC-101 | SP
Jan/26 | Benefícios (VT/VR/VA) | 35000 | 36200 | CC-101 | SP
Jan/26 | Insumos e Químicos | 12000 | 11400 | CC-101 | SP
Jan/26 | Uniformes e EPIs | 6000 | 6800 | CC-101 | SP
Jan/26 | Equipamentos | 15000 | 15000 | CC-101 | SP
Fev/26 | Mão de Obra e Encargos | 180000 | 177200 | CC-101 | SP
Fev/26 | Benefícios (VT/VR/VA) | 35000 | 34800 | CC-101 | SP
Fev/26 | Insumos e Químicos | 12000 | 12600 | CC-101 | SP
Fev/26 | Uniformes e EPIs | 6000 | 5900 | CC-101 | SP
Fev/26 | Equipamentos | 15000 | 14500 | CC-101 | SP
Mar/26 | Mão de Obra e Encargos | 180000 | 181000 | CC-101 | SP
Mar/26 | Benefícios (VT/VR/VA) | 35000 | 35500 | CC-101 | SP
Mar/26 | Insumos e Químicos | 12000 | 11800 | CC-101 | SP
Mar/26 | Uniformes e EPIs | 6000 | 5800 | CC-101 | SP
Mar/26 | Equipamentos | 15000 | 16200 | CC-101 | SP
Abr/26 | Mão de Obra e Encargos | 180000 | 179000 | CC-101 | SP
Abr/26 | Benefícios (VT/VR/VA) | 35000 | 35100 | CC-101 | SP
Abr/26 | Insumos e Químicos | 12000 | 12300 | CC-101 | SP
Abr/26 | Uniformes e EPIs | 6000 | 5500 | CC-101 | SP
Abr/26 | Equipamentos | 15000 | 14800 | CC-101 | SP
Mai/26 | Mão de Obra e Encargos | 180000 | 176400 | CC-101 | SP
Mai/26 | Benefícios (VT/VR/VA) | 35000 | 36100 | CC-101 | SP
Mai/26 | Insumos e Químicos | 12000 | 11200 | CC-101 | SP
Mai/26 | Uniformes e EPIs | 6000 | 6400 | CC-101 | SP
Mai/26 | Equipamentos | 15000 | 15000 | CC-101 | SP
Jun/26 | Mão de Obra e Encargos | 180000 | 180500 | CC-101 | SP
Jun/26 | Benefícios (VT/VR/VA) | 35000 | 34900 | CC-101 | SP
Jun/26 | Insumos e Químicos | 12000 | 12100 | CC-101 | SP
Jun/26 | Uniformes e EPIs | 6000 | 6200 | CC-101 | SP
Jun/26 | Equipamentos | 15000 | 15500 | CC-101 | SP

## Medicao
COMPETENCIA | CONTRATO | VALOR_CONTRATUAL | VALOR_MEDIDO | VALOR_APROVADO | VALOR_GLOSAS | MOTIVO_GLOSA | VALOR_FATURADO | VALOR_RECEBIDO | STATUS | DATA_SUBMISSAO
2026-01 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 349000 | 1000 | Atraso em ponto | 349000 | 349000 | recebido | 02/02/2026
2026-02 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 350000 | 350000 | recebido | 03/03/2026
2026-03 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 348500 | 1500 | Posto noturno | 348500 | 348500 | recebido | 02/04/2026
2026-04 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 350000 | 350000 | recebido | 02/05/2026
2026-05 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 348200 | 1800 | Posto pontual | 348200 | 348200 | recebido | 02/06/2026
2026-06 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 350000 | 350000 | recebido | 03/07/2026
2026-07 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 347500 | 2500 | Cronograma | 347500 | 347500 | recebido | 04/08/2026
2026-08 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 350000 | 350000 | recebido | 02/09/2026
2026-09 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 350000 | 0 | faturado | 02/10/2026
2026-10 | CT-2024-HOSP | 350000 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | submetido | 16/10/2026